

**ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

|  |  |
| --- | --- |
| **04.03.2020** | **№ 0033-п/обр** |

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2019-2020 учебном году

В целях подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2019-2020 учебном году, осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях района

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2019-2020 учебном году (далее – «Дорожная карта»), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать руководителям образовательных организаций муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области:

- обеспечить исполнение мероприятий «Дорожной карты» в 2019-2020 учебном году;

- разработать и утвердить приказами планы мероприятий («Дорожные карты») по подготовке всех участников образовательных отношений к проведению Всероссийских проверочных работ в 2019-2020 учебном году.

3. Муниципальному координатору ВПР, главному специалисту Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области Киселевой Е.Г. обеспечить контроль по соблюдению сроков выполнения мероприятий «Дорожной карты», координацию и взаимодействие руководителей образовательных организаций муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области в процессе реализации «Дорожной карты».

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **С.В. Федорова** |

|  |
| --- |
| Приложение к приказу Отдела образования Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области от 04.03.2020 № 0033-п/обр |

План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ

в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области

в 2019-2020 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Дата проведения** | **Ответственные** |
| 1. **Нормативно-правовое обеспечение проведения ВПР** | | | |
| 1.1. | Своевременное доведение до образовательных организаций муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области (далее – ОО) приказов и методических рекомендаций Рособрнадзора, Департамента Смоленской области по образованию и науке по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) | По мере поступления соответствующих документов | Е.Г. Киселева |
| 1.2. | Приказ об организации и проведении ВПР в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2020 году | В соответствии  с графиком проведения ВПР | Е.Г. Киселева |
| 1.3. | Составление и утверждение на уровне ОО плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению ВПР | В соответствии  с графиком проведения ВПР | Руководители ОО |
| 1.4. | Приказ об итогах проведения ВПР в муниципальном образовании «Кардымовский район» Смоленской области в 2019-2020 учебном году | Июнь 2020 г. | Е.Г. Киселева |
| 1.5. | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с порядком проведения и итогами ВПР | В соответствии  с графиком проведения ВПР | Руководители ОО |
| 1. **Методическое сопровождение подготовки и проведения ВПР** | | | |
| 2.1. | Выявление и анализ проблем, встречающихся при подготовке обучающихся к ВПР, определение путей их решения | В течение 2019-2020 учебного года | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 2.2. | Разработка и проведение семинаров, презентаций на базе ОО по различным направлениям организации работы учителей по подготовке к ВПР | В течение 2019-2020 учебного года | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 2.3. | Оказание методической помощи молодым учителям | В течение 2019-2020 учебного года | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 2.4. | Организация в ОО психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в период подготовки и проведения ВПР | В течение 2019-2020 учебного года | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 2.5. | Организация и проведение заседаний РМО, методических консультаций по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания | В течение 2019-2020 учебного года | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 2.6. | Выявление проблемных зон по результатам ВПР, оказание адресной помощи ОО, показавшим необъективные и низкие результаты | В течение 2019-2020 учебного года | С.В. Федорова  Е.Г. Киселева |
| 2.7. | Проведение мастер-классов, открытых уроков, семинаров-практикумов, направленных на повышение качества образования и подготовку к ВПР | В течение 2019-2020 учебного года | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 1. **Управление повышением качества образования на основе результатов ВПР** | | | |
| 3.1. | Проведение мониторинга результатов ВПР на муниципальном уровне с использованием методик выявления «необъективности» результатов ВПР | Май-июнь  2020 года | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 3.2. | Организация сетевого взаимодействия между ОО с разным уровнем качества образования | В течение 2019-2020 учебного года | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 3.3. | Мониторинг и контроль по созданию в ОО условий для профессионального роста педагогов (соблюдение сроков повышения квалификации) | В течение 2019-2020 учебного года | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 3.4. | Организация общественного наблюдения при проведении ВПР в ОО | В период проведения ВПР | Е.Г. Киселева |
| 3.5. | Организация выборочной перекрестной перепроверки в ОО, у которых были отмечены необъективные или низкие результаты | В период проведения ВПР | С.В. Федорова  Е.Г. Киселева |
| 1. **Организационно-технологическое обеспечение проведения ВПР** | | | |
| 4.1. | Разработка учителями-предметниками контрольных работ по соответствующим предметам в формате ВПР для проведения контрольно-оценочной деятельности | В течение 2019-2020 учебного года | Руководители МО |
| 4.2. | Практическая отработка с обучающимися ОО правил оформления проверочных работ | В течение 2019-2020 учебного года | Педагоги ОО |
| 1. **Информационное обеспечение ВПР** | | | |
| 5.1. | Освещение подготовки к проведению ВПР в СМИ | В период подготовки к проведению ВПР | Киселева Е.Г. |
| 5.2. | Организация работы по информированию общественности о процедуре проведения ВПР | В период подготовки к проведению ВПР | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 5.3. | Обеспечение своевременного размещения на информационных стендах ОО сведений по организации и проведению ВПР | В период подготовки к проведению ВПР | Руководители ОО |
| 5.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ВПР, размещения соответствующей информации на официальных сайтах ОО в сети «Интернет» | В период подготовки к проведению ВПР | Е.Г. Киселева |
| 5.5. | Организация психологического сопровождения учителей-предметников, обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам готовности к ВПР | В период подготовки к проведению ВПР | Руководители ОО, классные руководители,  педагоги-психологи |
| 5.6. | Участие в селекторных совещаниях, вебинарах по подготовке и проведению ВПР | В период подготовки к проведению ВПР | С.В. Федорова  Е.Г. Киселева |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ВПР** | | | |
| 6.1. | Проведение выверки ОО муниципального образования | В период подготовки к проведению ВПР | Е.Г. Киселева |
| 6.2. | Мониторинг загрузки форм-заявок на участие в ВПР ОО района в ФИС ОКО | В период подготовки к проведению ВПР | Е.Г. Киселева |
| 6.3. | Мониторинг работы координаторов ОО на уровне муниципального образования | В период подготовки и проведения ВПР | Е.Г. Киселева |
| 6.4. | Мониторинг загрузки форм-анкет координаторами ОО | В период проведения ВПР | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 6.5. | Своевременное получение результатов ВПР по соответствующим учебным предметам | В период проведения ВПР | Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 1. **Анализ результатов и подведение итогов ВПР** | | | |
| 7.1. | Анализ результатов ВПР | Июнь 2020г. | С.В. Федорова  Е.Г. Киселева  Руководители ОО |
| 7.2. | Анализ итогов реализации «Дорожной карты» | Октябрь 2020г. | С.В. Федорова  Е.Г. Киселева  Руководители ОО |